## arbitrages
id | date | sujet | statut | instance de décision | id parent amendé
1 | 13/03/26 | Choix du BVAEP comme unité de gestion de référence | validé | COPIL
2 | 06/04/26 | Adoption d'une approche multicritère pondérée | Validé | COPRO
3 | 08/04/26 | Création de 3 interfaces distinctes (Expert, Partenaire, Public) | Validé | OEIL
4 | 14/04/26 | Choix de rationaliser les interfaces à la manière des dispositifs de service numerique de l'OEIL : - Accès à la base de donnée - une application web avancée (type vulcain Pro) - un tableau de bord (type vulcain) - des fiches de d'analyses statiques (type atlas) - un bilan d'analyse spatiale automatisé | Validé | OEIL | 3
5 | 13/03/26 | Choix d'un socle socle technique open source | Validé | OEIL
6 | 2026-04-24 | Choix du Captage comme unité de gestion de référence |  | atelier | 1

## réunion
numéro réunion | Date | Type de réunion | Acteurs présents | Points clés abordés
7 | 2026-04-24 | Cadrage fonctionnel | Hugo; Marjolaine; Stéphane | Structuration des indicateurs; définition des familles (enjeux, pressions, vulnérabilité); clarification des livrables; analyse multicritère; organisation des données
6 | 2026-04-14 | Avancement projet | Hugo; Marjolaine ; Fabien | Clarification des interfaces (expert vs partenaire); accès aux données; importance de l’analyse multicritère; gestion des droits utilisateurs
5 | 2026-04-09 | COPRO | Hugo; Marjolaine; Stéphane | Gouvernance du projet; validation du cadrage fonctionnel; rôle des interfaces; analyse multicritère; organisation des ateliers métiers
4 | 2026-04-03 | Pré-COPRO | Hugo; Marjolaine ; Fabien | Préparation du COPRO; cadrage stratégique; organisation des ateliers; identification des partenaires
3 | 2026-03-17 | Débrief projet | Hugo; Marjolaine | Suivi de l’avancement; gestion du temps; organisation des tâches; outils de pilotage
2 | 2026-03-13 | COPIL | Hugo; Marjolaine; Emma; Stéphane; autres | Présentation Hydroscope; objectifs; gouvernance; enjeux ressource en eau; définition des phases du projet
1 | 2026-03-10 | Avancement projet | Hugo; Marjolaine ; Fabien | Préparation réunion de lancement; cadrage du projet; organisation des rôles; gouvernance
0 | 2026-02-23 | Point initial | Hugo; Marjolaine ; Fabien | Lancement du projet; rôle AMOA; historique PPE; premières réflexions techniques (modèle de données; architecture)